## 工作表1
id | name | dependency | parent | start | end | completed
1 | 准备
2 | 现场踏勘熟悉图纸 |  | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1
3 | 工人进场 |  | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 1
4 | 安装 | 1
5 | 桥架管道进场 |  | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 0.75
6 | 开槽 |  | 4 | 2020-08-19 | 2020-08-29 | 0.6
7 | 桥架管道安装 |  | 4 | 2020-08-19 | 2020-09-05 | 0.5
8 | 水平工作区布线 |  | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 0.5
9 | 机柜安装 |  | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 0.3
10 | 垂直干线布线 |  | 4 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 0.2
11 | 配线架安装 |  | 4 | 2020-09-12 | 2020-09-18 | 0.2
12 | 端接/面板安装 |  | 4 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 0
13 | 测试
14 | 布线系统测试 |  | 13 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | 0
15 | 系统联调测试 |  | 13 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 0
16 | 准备竣工资料 | 4，13 | 13 | 2020-08-20 | 2020-09-25 | 0.4